部门（单位）三季度目标责任指标完成情况

部门单位: 示范区金融办   负责人签字：                 申报时间：2016年9月27日

| 申报部门（单位） | 金融工作办公室 |
| --- | --- |
| 目标责任指标名称 | 现代农业创新示范提升工程 （建立“杨凌示范区科技咨询委员会”，建立科技、人才、品种、资源集成数据库，发挥指导引领作用） |
| 指标质量要求 | 召开中国（杨凌）现代农业与创业投资对接推进大会，发布《中国现代农业投资报告》 |
| 指标完成情况 | 根据联席会议纪要，推进大会和《中国现代农业投资报告》由西部发展研究院承接。经了解，目前，报告编纂工作正有条不紊推进中，并已完成调研和数据采集工作。预计10月中旬，完成第一稿；11月底，通过论证完成定稿；12月底，报告正式出版发行。 |
| 实证资料目录 | 《2015年中国农业产业投资报告》编纂工作方案 |
| 备注 |  |