中共杨凌示范区工委全面深化改革领导小组办公室文件

杨改办发〔2016〕11号

中共杨凌示范区工委全面深化改革领导小组办公室

关于做好2016年前三季度深化改革考核工作的

通  知

杨陵区委、区政府，党工委和管委会各工作部门、各直属机构：

按照省委改革办有关要求，根据示范区季度考核统一安排，对照2016年全面深化改革要点和目标任务的时限要求，现就做好2016年前三季度深化改革考核工作有关事项通知如下。

一、考核单位范围

示范区党工委全面深化改革各专项小组及各联络员、各成员单位以及承担改革任务的有关部门；杨陵区委区政府。

- 考核重点

（一）各承担任务部门（单位）要对照《关于下达2016年全面深化改革目标任务的通知》（杨改办发〔2016〕3号）的任务台账，逐条报送承担工作事项完成情况，特别要明确写清楚第三季度末要求完成的工作任务进展情况；

（二）各牵头部门（单位）要对照《关于印发中共杨凌示范区工委全面深化改革领导小组2016年工作要点的通知》（杨改组发〔2016〕1号）附件二的自选重点改革任务，严格按照改革目标任务质量要求，逐条报送完成或进展情况；

（三）各部门（单位）第三季度各月份深化改革工作进展或信息报送情况；

（四）各专项小组联络员单位要报送专项小组会议组织召开情况。

三、考核要求

各部门、各单位前三季度改革工作完成情况的实证资料、各专项小组会议记录等，于2016年9月27日下午6点前报送党工委改革办；逾期未申报，视为未完成。

本次考核工作时间紧、任务重，请各部门（单位）高度重视，按时据实申报目标责任完成资料，同时积极配合做好有关现场核查工作。凡未按时申报完成情况，或在考核中虚报、冒报的，将按有关规定给予扣分。

附件：各部门（单位）全面深化改革工作任务完成情况申报表

（联系人：李端 王联昌  联系电话：87038113  87039311）

中共杨凌示范区工委全面深化改革领导小组办公室

2016年9月22日

示范区全面深化改革工作任务完成情况申报表

部门（单位盖章）    负责人签字：       申报时间：  年 月  日

| 申报部门（单位） | 示范区金融工作办公室 |
| --- | --- |
| 改革任务名称 | 创新农业农村金融服务 |
| 任务质量要求 | 1.加快推进杨凌农商行增资扩股并转制为农业科技银行；2.发展互联网金融，组建成立新农银行和农业融资租赁公司；3.加快推进农村信用体系建设，实现信用信息共享；4.创新开发“三农保险新险种”，争取保险资金债权支持，开展涉农企业知识产权质押融资。 |
| 指标完成情况 | 1.杨凌农商行已启动增资扩股，其方案已通过董事会审定，并报相关领导；继续推动跨区域发展，四川平昌、南江和陕西周至村镇银行已全面正常运营；《关于批量发起设立第二批村镇银行的请示》已报中国银监会待批。2. 我办积极与有关中介及融资租赁公司联系，经过调研评估，编制了《融资租赁公司可行性报告》；我办积极与神州数码对接，协助其完成内部评估，目前，该公司正在寻找筹建新农银行意向性合作伙伴。3. 8月2日，通过示范区公共资源交易中心招标程序，最终确定由西安未来国际信息股份有限公司承担杨凌示范区农村信用信息评级管理系统建设任务。目前，西安未来国际已完成信息采集和调研工作。系统开发工作正在有条不紊地进行。4. 《2016年杨凌示范区政策性农业保险方案》已经党工委全面深化改革领导小组审议通过并印发。试点工作全面启动。此次方案涉及的试点品种15个，其中一般性农业保险品种8个，创新型农业保险品种7个。2016年示范区政策性农业保险由人保财险杨凌公司和中行安盟杨凌公司共同承担。 |
| 实证资料目录 | - 《杨凌农村商业银行转型改制杨凌农科银行工作方案》 - 《杨凌农村商业银行更名暨增资扩股方案》 3.《杨凌农商行关于批量发起设立第二批村镇银行的请示》 4.《关于组建杨凌融资租赁有限公司的建议》 5.《关于杨凌现代农业设立外商融资租赁公司的资本运作方案》 6. 《神州数码集团关于发起互联网新农银行筹建方案的请示》和《新农银行筹建工作方案》 7.《杨凌示范区村信用信息评级管理系统项目实施技术方案》 8.《2016年杨凌示范区政策性农业保险试点工作试点方案》 |
| 备 注 |  |

中共杨凌示范区工委全面深化改革领导小组办公室  2016年9月22日印发