杨凌示范区2018年政府投资基本建设项目计划

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 建设规模及内容 | 建设 起止 年限 | 总投资 | 截止2017年底累计完成投资 | 2018年计划 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 年度投资及资金来源 |  |  |  |  | 建设内容与 进度计划 |
|  |  |  |  |  |  | 年度 投资 | 资 金 来 源 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 争取中 省支持 | 本级财 政投资 | PPP | 其他 融资 |  |
|  | 合计（68个） |  |  | 1147566 | 225372 | 267269 | 27625 | 35623 | 115060 | 88961 |  |
| 一 | 续建项目（25个） |  |  | 640448 | 225372 | 155357 | 9940 | 4400 | 80060 | 60957 |  |
| （一） | 基础设施（17个） |  |  | 487922 | 154246 | 95157 | 2940 | 1200 | 48060 | 42957 |  |
| 1 | 扶杨眉一级公路项目 | 建设杨凌境内扶杨眉一级公路13公里，北接104国道、南接107国道。 | 2014- 2019 | 60600 | 52000 | 5000 | 2000 |  |  | 3000 | A、C、D标段竣工；B标段路基、高架桥主体完工 |
| 2 | 杨凌大道渭河大桥项目 | 建设杨凌大道跨渭河桥梁（宽35米、长856米）及引线工程。 | 2017- 2019 | 43000 | 13500 | 15000 |  |  | 15000 |  | 完成桩基、路基梁板预制 |
| 3 | 杨凌自贸片区路网项目 | 实施有邰路（杨凌大道至民乐路579×30米）、民乐路（河堤路至有邰路1256×30米）、自贸东路（滨河路至有邰路1258×24米）、自贸西路（滨河路至有邰路1258×24米）、邰国路（有邰路至永安路390×24米）、景观慢道（邰城路至新桥路1842×15米）、永安路（邰城路至杨凌大道2333×40米）等市政道路及管网工程。 | 2017- 2019 | 46984 | 15000 | 15000 | 40 | 1200 | 13760 |  | 自贸东路、自贸西路、永安路开工建设，完成有邰路施工 |
| 4 | 地下综合管廊项目 | 建设农科路、永安路、高干渠路、杨扶路、渭惠路、新桥路、孟杨路等综合管廊及控制中心，总长度32.018千米。 | 2016- 2019 | 221900 | 25000 | 20000 | 700 |  | 19300 |  | 农科路、高干渠路管廊建成、控制中心建成、永安路东段管廊施工 |
| 5 | 渭惠渠城区段综合治理项目 | 实施新桥路至LNG景观、农科铭园公园、博学路至杨凌大道段渭惠渠衬砌、渭惠渠南侧辅道（邰城路至西北农林科技大学经管学院段）水车文化景观等工程。 | 2015- 2018 | 15000 | 5000 | 10000 |  |  |  | 10000 | 建成 |
| 6 | 高干渠城区段综合治理项目 | 实施高干渠城区段(西农路至政府东路)景观改造工程。 | 2015- 2018 | 4231 | 3000 | 1231 |  |  |  | 1231 | 建成 |
| 7 | 杨凌示范区水系连通水生态修复工程 | 占地235亩，建设调蓄工程、水生态治理工程、景观绿化及相关配套工程。 | 2016- 2018 | 11200 | 6575 | 4625 |  |  |  | 4625 | 建成 |
| 8 | 西片区雨水收集及调蓄工程 | 建设西片区雨水泵站及管线工程。 | 2016- 2018 | 8700 | 6700 | 2000 |  |  |  | 2000 | 建成 |
| 9 | 滨河西路（经贸学院-杨凌大道） | 实施滨河西路（西北农林科技大学经贸学院至杨凌大道786×25米）市政道路及管网工程。 | 2015- 2018 | 1883 | 827 | 1056 |  |  |  | 1056 | 滨河西路427米施工 |
| 10 | 永安路（杨凌大道-民乐路） | 实施永安路（杨凌大道至民乐路490×40米）市政道路及管网工程。 | 2016- 2019 | 2800 | 500 | 500 |  |  |  | 500 | 东侧约200米建成 |
| 11 | 城南路（杨凌大道-西环线） | 实施城南路（杨凌大道至西环线段4632×40米）市政道路、管网及景观绿化工程。 | 2015- 2019 | 21229 | 16644 | 2000 |  |  |  | 2000 | 一标段路基施工，二三标段绿化施工 |
| 12 | 滨河路（水运西路-高研路） | 实施滨河路（水运西路至高研路1395×25米）市政道路及管网工程。 | 2017- 2018 | 5530 | 800 | 4730 |  |  |  | 4730 | 建成 |
| 13 | 神果路（东新路-杨扶路） | 实施神果路（东新路至杨扶路620×25米）市政道路及管网工程。 | 2017- 2019 | 5500 | 300 | 1450 |  |  |  | 1450 | 神果路东侧200米建成 |
| 14 | 政府东路（北干渠路-上沿路） | 实施政府东路（北干渠路至上沿路800×30米）市政道路及管网工程。 | 2017- 2019 | 3000 | 100 | 1000 |  |  |  | 1000 | 路基施工 |
| 15 | 五星路（博学路-金贸路） | 实施五星路（博学路至金贸路669×15米）市政道路及管网工程。 | 2016- 2018 | 2365 | 300 | 2065 |  |  |  | 2065 | 建成 |
| 16 | 城市运动公园建设项目 | 占地94亩，建设杨凌大道以东、高研路以西、博士路以南区域公园绿地，实施金贸路（渭惠路-西宝高速）、博士路（杨凌大道-金融路）、金融路（渭惠路-博士路）等市政道路及管网工程。 | 2017- 2019 | 25000 | 500 | 8000 | 200 |  |  | 7800 | 博士路完成杨凌大道至金融路段建设，金融路、金贸路开工建设 |
| 17 | 杨凌大道绿化工程 | 实施杨凌大道北段两侧护坡景观绿化工程。 | 2016- 2018 | 9000 | 7500 | 1500 |  |  |  | 1500 | 建成 |
| （二） | 社会事业及民生工程（6个） |  |  | 145191 | 65791 | 58200 | 7000 | 1200 | 32000 | 18000 |  |
| 18 | 杨凌文化综合体项目 | 建设工人文化宫、图书馆、档案馆、剧院、规划馆及地下车库等辅助设施，总建筑面积4.56万平方米。 | 2016- 2019 | 35000 | 13000 | 15000 | 6000 |  | 9000 |  | 主体结构、装饰装修、设备安装及部分室外配套工程施工 |
| 19 | 示范区党工委党校建设项目 | 占地60亩，建设综合楼、报告厅、学员公寓、餐厅及相关配套设施。 | 2017- 2019 | 15000 | 3000 | 10000 |  |  |  | 10000 | 主体结构、装饰装修、设备安装及部分室外配套工程施工 |
| 20 | 阳光二期项目 | 建设15栋高层住宅楼，共2008户廉租棚改房，总建筑面积20.67万平方米。 | 2015- 2019 | 45991 | 30991 | 8000 |  |  |  | 8000 | 5栋楼开工建设 |
| 21 | 城市供水管网改造提升工程 | 实施城区供水管网10公里、相关阀门等设备更换改造。 | 2017- 2018 | 2000 | 800 | 1200 |  | 1200 |  |  | 建成 |
| 22 | 杨凌网球运动中心项目 | 占地142亩，建设综合服务楼、中央球场、4片室内场地网球馆、13片室外标准比赛场地、标准足球场和400米田径跑道、地下停车位及其配套附属设施等，总建筑面积3.43万平方米。 | 2017- 2019 | 24300 | 10000 | 14000 |  |  | 14000 |  | 基本建成 |
| 23 | 古邰国遗址公园项目 | 建设杨凌中国农业历史博物馆，总建筑面积27990平方米。 | 2017- 2019 | 22900 | 8000 | 10000 | 1000 |  | 9000 |  | 主体竣工 |
| （三） | 其他（2个） |  |  | 7335 | 5335 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 |  |
| 24 | 公安系统配套基础设施建设项目 | 建设公安看守所、行政拘留所等；实施公安信息中心机房改造；建设视频联网共享平台、电子证据实验室及公安网安基础信息系统等。 | 2017- 2018 | 4635 | 3653 | 982 |  | 982 |  |  | 建成 |
| 25 | 公安消防支队城南路消防站 | 建设综合营房、训练塔、训练场、应急物资储备库。 | 2017- 2018 | 2700 | 1682 | 1018 |  | 1018 |  |  | 建成 |
| 二 | 新建项目（43个） |  |  | 507118 | 0 | 111912 | 17685 | 31223 | 35000 | 28004 |  |
| （一） | 基础设施（31个） |  |  | 149270 | 0 | 63464 | 16685 | 21265 | 0 | 25514 |  |
| 26 | 杨凌渭河滩地生态治理工程 | 滩地治理面积约350亩，建设湿地水系、滨水驳岸、观景平台、栈道、雕塑小品及相关配套设施。 | 2018- 2019 | 3200 |  | 2200 | 1000 | 1200 |  |  | 完成生态水系、园区道路、景观雕塑小品、栈道及部分景观工程 |
| 27 | 杨凌渭河体育运动公园二期 | 占地50亩，建设慢跑塑胶步道、灯光球场、体育运动健身设施等配套设施。 | 2018- 2019 | 3000 |  | 2000 | 1000 | 1000 |  |  | 完成灯光球场、慢跑步道基础土建工程及体育健身设施 |
| 28 | 渭河杨凌生态区管护中心 | 占地75亩，建设生态区管护中心，统筹管理服务、游客咨询信息服务、医疗服务，设置汽车加油、加气站和充电桩。 | 2018- 2020 | 6000 |  | 2000 | 1000 | 1000 |  |  | 开工建设 |
| 29 | 漆水河乔家底至下川口段防洪工程 | 综合治理河道6.1公里，实施嵌入式生态挡墙2.2公里，河道堤防防洪能力提高到10年一遇标准。 | 2018- 2019 | 2600 |  | 2000 | 1685 | 315 |  |  | 完成河道综合治理4公里，实施嵌入式生态挡墙1公里 |
| 30 | 城区道路限高架改造工程 | 对西区范围内14个限高架重新设计、建设，安装监控设备并增加景观效果。 | 2018 | 350 |  | 350 |  | 350 |  |  | 建成 |
| 31 | 城市景观提升改造项目 | 实施水运东路绿化带改造提升，在城市主要节点建设一批绿植雕塑景观小品，在有条件的地点增加街旁公园、绿道等工程，增加公园服务半径，为城市增绿添绿，开展立体绿化试点工作。 | 2018 | 1000 |  | 1000 |  | 1000 |  |  | 建成 |
| 32 | 五胡路内涝点治理改造项目 | 建设五胡路至排水渠连接管道及五胡路部分污水管道。 | 2018 | 1000 |  | 1000 |  | 1000 |  |  | 建成 |
| 33 | 智慧城管二期建设 | 对一期项目内容进行扩容升级，同时新建门前三包管理系统，建立行政执法综合体系、渣土车日常监管平台、城市防汛排涝监管平台、城市部件物联网监测系统等。 | 2018 | 1200 |  | 1200 |  | 1200 |  |  | 建成 |
| 34 | 跨宝鸡峡高干渠桥梁工程 | 实施农科路跨高干渠桥梁（单跨16米，桥宽33.5米）、政府东路跨高干渠桥梁（单跨16米，桥宽125.8米）。 | 2018 | 1600 |  | 1600 |  | 1600 |  |  | 建成 |
| 35 | 垃圾处理厂配套管道工程 | 为垃圾处理厂配套建设给水管道，全长约2.54公里。 | 2018 | 1000 |  | 1000 |  | 1000 |  |  | 建成 |
| 36 | 渭惠路与博学路交叉路口改造项目 | 对渭惠路与博学路交叉路口道路进行优化改造，减少交通安全隐患。 | 2018 | 200 |  | 200 |  | 200 |  |  | 建成 |
| 37 | G344杨凌过境段公路工程 | 建设G344杨凌过境段公路，按照一级技术标准建设沥青混凝土道路16.601公里。 | 2018- 2020 | 31400 |  | 12000 | 12000 |  |  |  | 进行征地拆迁及市政段路基工程、雨污管网工程施工 |
| 38 | 杨扶路(高干渠路-孟杨路） | 杨扶路（高干渠路-孟杨路段2075×70米）市政道路及管网工程。 | 2018- 2019 | 14600 |  | 2000 |  |  |  | 2000 | 启动项目勘察设计，征地拆迁，开工建设 |
| 39 | 省道107扶杨眉公路五泉段道路绿化工程 | 实施除张村以北至杏林大桥段绿化工程，绿化长度5.2千米，绿化面积约7万平方米，其中坡面约3.9万平方米（坡度约47-51度）。 | 2018 | 800 |  | 800 |  | 800 |  |  | 建成 |
| 40 | 城市运动公园人防工程 | 建设平战结合人防工程一座。 | 2018 | 6000 |  | 6000 |  |  |  | 6000 | 建成 |
| 41 | 市民广场建设项目 | 建设田园雅趣意境区、田园风光观赏区、农耕文化体验区三个片区。 | 2018- 2019 | 7000 |  | 2000 |  |  |  | 2000 | 主体建设 |
| 42 | 高干渠（杨凌大道至农科路）防护工程 | 实施高干渠（杨凌大道至农科路）渠岸防护工程。 | 2018 | 3500 |  | 3500 |  |  |  | 3500 | 建成 |
| 43 | 高研路（城南路-滨河路） | 实施高研路（城南路至滨河路432×30米）二污项目市政道路及管网配套工程。 | 2018 | 2500 |  | 2500 |  |  |  | 2500 | 建成 |
| 44 | 南滨二路（滨河路-河堤路） | 实施南滨二路（滨河路至河堤路535×15米）市政道路及管网工程。 | 2018- 2019 | 700 |  | 314 |  |  |  | 314 | 完成240米道路及管网工程施工 |
| 45 | 西宝高速杨凌西出口景观绿化工程 | 建设西宝高速杨凌西出口景观小品及绿化工程。 | 2018 | 1500 |  | 1500 |  |  |  | 1500 | 建成 |
| 46 | 第二污水处理厂尾水综合利用项目 | 利用二污尾水建设人工湿地公园及景观工程。 | 2018- 2019 | 15000 |  | 3000 |  |  |  | 3000 | 湿地公园开工建设 |
| 47 | 博学路（永安路-城南路） | 实施博学路（永安路至城南路800×25米）市政道路及管网工程。 | 2018- 2019 | 5100 |  | 2100 |  |  |  | 2100 | 路基施工 |
| 48 | 南庄以东片区污水管网工程 | 新建南庄以东片区污水管网，全长2.3千米，管径DN1000；新建综合物流园污水管网。 | 2018 | 2000 |  | 2000 |  |  |  | 2000 | 建成 |
| 49 | 凤凰路东延段市政工程 | 建设凤凰路东延段市政道路及管网工程。 | 2018 | 600 |  | 600 |  |  |  | 600 | 建成 |
| 50 | 东新路北段（孟杨路-杨扶路） | 实施东新路北段（孟杨路至杨扶路段400×32米）市政道路及管网等工程。 | 2018- 2020 | 1900 |  | 1000 |  | 1000 |  |  | 勘察设计，征地拆迁,开工建设 |
| 51 | 北干渠路（新桥路-东新路） | 实施北干渠路（新桥路至东新路段840×40米）市政道路及管网等工程。 | 2018- 2020 | 5000 |  | 2000 |  | 2000 |  |  | 勘察设计，征地拆迁,开工建设 |
| 52 | 康乐路西延（农科路-政府西路） | 实施康乐路西延（农科路至政府西路段1700×30米）市政道路及管网等工程。 | 2018- 2020 | 10100 |  | 2000 |  | 2000 |  |  | 基础施工 |
| 53 | 北干渠路（西农路-新桥路） | 实施北干渠路（西农路至新桥路段1888×40米）市政道路及管网等工程。 | 2018- 2020 | 11320 |  | 3000 |  | 3000 |  |  | 基础施工 |
| 54 | 右任路（小堰路-政府东路） | 实施右任路中段（小堰路至政府东路段1219×30米）市政道路及管网等工程。 | 2018- 2020 | 7500 |  | 1000 |  | 1000 |  |  | 勘察设计，征地拆迁,开工建设 |
| 55 | 全域杨凌园林景观一体化建设（大地园林化） | 实施现代农业示范园区农庄及相关城市道路沿线绿化提升改造工程。 | 2018 | 1000 |  | 1000 |  | 1000 |  |  | 建成 |
| 56 | 丝路风情园配套雨污管网项目 | 建设创新园至杨凌大道段1200米雨污管网工程。 | 2018 | 600 |  | 600 |  | 600 |  |  | 建成 |
| （二） | 社会事业及民生工程（9个） |  |  | 353880 | 0 | 44480 | 1000 | 5990 | 35000 | 2490 |  |
| 57 | 杨凌示范区城西老年活动中心项目 | 占地20亩，建设老年协会、老年大学、室内室外活动区及附属设施，建筑面积5000平方米。 | 2018 | 2000 |  | 2000 | 1000 |  |  | 1000 | 建成 |
| 58 | 综合展馆建设项目 | 建设综合展馆及其配套设施，包括展览中心、会议中心、停车场等，容纳国际展位2000个标准展位，总建筑面积5万平方米。 | 2018- 2020 | 50000 |  | 5000 |  |  | 5000 |  | 开工建设 |
| 59 | 法禧小区搬迁安置楼建设项目 | 建设法禧小区1栋安置楼。 | 2018- 2020 | 3000 |  | 1500 |  | 1500 |  |  | 完成主体建设 |
| 60 | 杨凌综合保税区建设项目 | 占地1335亩，建设口岸操作区、保税物流区、研发中心、展示交易中心、检测检验中心及道路、管线、围网等基础设施。 | 2018- 2022 | 50000 |  | 20000 |  |  | 20000 |  | 完成围网、道路等基础设施建设 |
| 61 | 杨凌国际企业社区项目 | 占地396亩，建设国际企业孵化区、国际高端农产品展示交易区、跨境电商交易区、保税仓储服务区等四个区，总建筑面积61万平方米。 | 2018- 2021 | 240000 |  | 10000 |  |  | 10000 |  | 国际企业孵化区、国际高端农产品展示交易区开工建设 |
| 62 | 生活垃圾分类试点及环卫设施升级项目 | 新选居民小区1-3个，企事业单位1-3个先行开展生活垃圾分类工作。购置铲雪车2辆、清扫车3辆、人行道清扫车3辆、高压清洗车2辆、撒盐车2辆，成品公厕3座。 | 2018 | 1000 |  | 1000 |  | 1000 |  |  | 建成 |
| 63 | 曹新庄过渡生活垃圾卫生填埋场封场和二期扩容项目 | 实施垃圾堆体修整；新建排气层、防渗层、排水层、植被层；修复加固垃圾坝；二期工程包括防渗工程、渗滤液调节池、道路及配套工程。 | 2018 | 1980 |  | 1980 |  | 990 |  | 990 | 建成 |
| 64 | 杨凌示范区小微文化企业孵化基地项目 | 建设孵化办公空间、文创空间、文创车间、共享共用展示厅、多功能厅、路演厅、会议室、洽谈室、活动室和文化娱乐、餐饮等，总建筑面积1万平方米。 | 2018- 2019 | 4900 |  | 2000 |  | 2000 |  |  | 孵化办公空间、文创空间、文创车间、共享共用展示厅等开工建设 |
| 65 | 高清系统建设项目 | 建设电视节目高清制作播出和融媒体指挥系统。 | 2018 | 1000 |  | 1000 |  | 500 |  | 500 | 建成 |
| （三） | 其他（3个） |  |  | 3968 | 0 | 3968 | 0 | 3968 | 0 | 0 |  |
| 66 | 示范区互联网政务服务平台 | 建设示范区“互联网+政务服务”平台，包括杨凌政务服务网、政务服务管理平台、数据交换共享平台、业务办理系统及其配套硬件设施。 | 2018 | 900 |  | 900 |  | 900 |  |  | 建成 |
| 67 | 看守所、行政拘留所智能化安防设施建设项目 | 按照部省公安机关要求，建设看守所、行政拘留所智能化安防系统，达到监管场所的规范标准和要求，保证在技防设施上的安全。 | 2018 | 1720 |  | 1720 |  | 1720 |  |  | 建成 |
| 68 | 示范区行政执法停车场和公安局执法办案监督管理中心项目 | 建设行政执法停车场（办公及附属用房、停车棚、小型车辆停车场、载重型车辆停车场，购置清障车一辆）；建设执法办案监督管理中心，总建筑面积为1625.1平方米，其中办案中心用房面积为812.55平方米。 | 2018 | 1348 |  | 1348 |  | 1348 |  |  | 建成 |