中国（陕西）自由贸易试验区杨凌片区2018年重点建设项目计划

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 投资主体 | 建设规模及内容 | 建设起止年限 | 总投资 | 截止2017年底累计完成投资 | 2018年计划 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 年度 投资 | 建设内容与 进度计划 |
|  | 合计（35个) |  |  |  | 1911661 | 352084 | 347900 |  |
| 一 | 续建项目（19个） |  |  |  | 1123061 | 352084 | 205600 |  |
| 1 | 农产品加工贸易示范园企业加速器项目 | 工业园区公司 | 建设核心研发总部楼、农产品质量安全检测实验室、农产品展示大厅、标准化厂房及道路、给排水、供电、通讯、气暖等相关附属设施。 | 2016- 2019 | 70000 | 9000 | 12000 | 二期项目建设，4栋3层标准化厂房、1栋2层标准化厂房施工 |
| 2 | 种子产业园研发聚集区种子大厦项目 | 农业园区公司 | 建设种子大厦A、B座及裙楼，总建筑面积约4.5万平方米。 | 2017- 2019 | 30000 | 13000 | 5000 | 主体施工 |
| 3 | 农产品综合批发市场（种子园会展交易区）项目 | 农业园区公司 | 建设农产品（种子）交易大楼、农产品（种子）交易市场、农产品（种子）物流仓储中心等，总建筑面积约9万平方米。 | 2016- 2019 | 32000 | 16000 | 3000 | 完成A区整体建设，C区开工建设 |
| 4 | 莫桑比克农业园项目 | 万宝非洲农业发展有限公司 | 开发、种植2万公顷土地，强化防洪和排洪系统、安保及仓储配套设施；建设加工、仓储、销售等配套运营体系等。 | 2018- 2021 | 64400 | 5500 | 8600 | 完成6万亩的土地复垦及种植工作；新建720平方米园区办公门市部并投用 |
| 5 | 公用型保税仓库项目 | 经贸和安监局 | 建设3层保税仓库，总建筑面积2880平方米，配套相关设施设备。 | 2017- 2018 | 2300 | 300 | 2000 | 建成 |
| 6 | 杨凌自贸大厦项目 | 城投公司 | 占地约40亩，建设自贸大厦一座，建筑面积约8万平方米。 | 2017- 2019 | 56000 | 1180 | 30000 | 基础施工、裙楼及主楼主体施工 |
| 7 | 金融大厦项目 | 城投公司 | 占地27亩，建设地上16层、地下1层的金融综合大楼，总建筑面积3.62万平方米。 | 2015- 2018 | 19000 | 16000 | 3000 | 建成 |
| 8 | 丝路农业展示园项目 | 农业园区公司 | 建设丝路农业国际合作中心、丝路农业展示馆、现代农业职业教育实训基地等，总建筑面积3.86万平方米。 | 2017- 2019 | 20000 | 4500 | 2000 | 完成1#楼建设任务，进行室外总体工程建设，购置安装配套设备 |
| 9 | 杨凌网球运动中心项目 | 展览局 | 占地142亩，建设综合服务楼、中央球场、4片室内场地网球馆、13片室外标准比赛场地、标准足球场和400米田径跑道、地下停车位及其配套附属设施等，总建筑面积3.43万平方米。 | 2017- 2019 | 24300 | 10000 | 14000 | 基本建成 |
| 10 | 古邰国遗址公园项目 | 文物局 | 建设中国农业历史博物馆，总建筑面积27990平方米。 | 2017- 2019 | 22900 | 8000 | 10000 | 主体竣工 |
| 11 | 农民发展学院建设项目 | 西北农林科技大学 | 建设教学和实训楼、学院宿舍、学员餐厅、文体运动馆，总建筑面积48184平方米，其中地上建筑面积40062平方米，地下建筑面积8122平方米。 | 2017- 2020 | 27773 | 2100 | 2000 | 主体建设 |
| 12 | 杨凌示范型养老服务中心建设项目 | 杨陵区城投公司 | 占地100亩，建设容纳2000人特大型养老社区，建筑面积4.5万平方米。 | 2017- 2020 | 33000 | 7500 | 7000 | 养老院、老年公寓、老年活动中心、护理院、老年大学等开工建设 |
| 13 | 杨凌大道渭河大桥项目 | 交通局 | 建设杨凌大道跨渭河桥梁（宽35米、长856米）及引线工程。 | 2017- 2019 | 43000 | 13500 | 15000 | 完成桩基、路基梁板预制 |
| 14 | 地下综合管廊项目 | 住建局、 城投公司 | 建设农科路、永安路、高干渠路、杨扶路、渭惠路、新桥路、孟杨路综合管廊及控制中心，总长度32.018千米。 | 2016- 2019 | 221900 | 25000 | 20000 | 农科路、高干渠路管廊建成、控制中心建成、永安路东段（杨凌大道-邰城路）管廊施工 |
| 15 | 杨凌自贸片区路网项目 | 住建局 | 实施有邰路（杨凌大道至民乐路579×30米）、民乐路（河堤路至有邰路1256×30米）、自贸东路（滨河路至有邰路1258×24米）、自贸西路（滨河路至有邰路1258×24米）、邰国路（有邰路至永安路390×24米）、景观慢道（邰城路至新桥路1842×15米）、永安路（邰城路至杨凌大道2333×40米）等市政道路及管网工程。 | 2017- 2019 | 46984 | 15000 | 15000 | 自贸东路、自贸西路、永安路开工建设，完成有邰路施工 |
| 16 | 农产品加工贸易园基础设施建设项目 | 工业园区公司 | 实施北干渠路（新桥路至东新路）、东新路（孟杨路至杨扶路800×32米）、兴杨路东延（海利北边379×40米）、凤凰路东延等农产品加工园区市政道路及配套工程。 | 2015- 2019 | 18500 | 10000 | 5000 | 完成基础施工 |
| 17 | 杨凌恒大城项目 | 耀泽四海房地产公司 | 占地195亩，建设商住小区，总建筑面积43.03万平方米。 | 2013- 2019 | 150000 | 120000 | 12000 | 室内外装修、绿化工程 |
| 18 | 沁园春·居项目 | 杨凌广通房地产开发公司 | 建设商住楼，总建筑面积30万平方米。 | 2015- 2018 | 83504 | 63504 | 20000 | 建成 |
| 19 | 高端住宅社区建设项目（农科·铭座） | 城投公司 | 占地346亩，建设高端住宅社区，总建筑面积28万平方米。 | 2017- 2019 | 157500 | 12000 | 20000 | 小楼房41栋、小高层2栋，大门、商业用房4栋及地下车库施工 |
| 二 | 新建项目（16个） |  |  |  | 788600 | 0 | 142300 |  |
| 20 | 快消食品生产基地项目 | 陕西新桃园食品有限公司 | 建设薯粉方便粉丝及豆制品生产线，建成年产200万箱方便粉丝生产线，年产豆制品1000吨。 | 2018 | 3000 |  | 3000 | 建成 |
| 21 | 大数据运营中心及人工智能研发中心项目 | 北京奥科美技术服务公司 | 主要建设农业大数据运营服务中心、农业人工智能研发和成果产业化转化中心和现代农业培训中心。 | 2018 | 10000 |  | 10000 | 建成 |
| 22 | 农食互联中央厨房杨凌旗舰店项目 | 陕西杨凌农食互联农业基地连锁有限公司 | 一期占地面积150亩，主要建设中央厨房农产品加工区、营养配餐工厂区、功能食品研发区、国民科学膳食研发中心、国民健康大数据库、食品加工展示区等，总建筑面积3万平方米。 | 2018- 2019 | 30000 |  | 15000 | 中央厨房农产品加工区、营养配餐工厂区等开工建设 |
| 23 | 中阿（联酋）食品工业园项目 | 宁夏锋创基金管理有限公司 | 占地600亩，总建筑面积30万平方米,建设厂房及基础设施并招引30家食品企业入园。 | 2018- 2020 | 270000 |  | 30000 | 成立中阿合作基金并组建项目公司，完成工业园建设规划并开工建设 |
| 24 | 康坦无害化农业总部基地建设项目 | 康坦生物科技集团公司 | 建设占地面积1000-2000平方米无害化生物技术研究院；占地约150亩，建设微生物核心发酵基地，计划年生产30万吨微生物菌肥；建设综合性农资产品、农产品、农机具产品展示、内贸、进出口交易大平台。 | 2018- 2020 | 5000 |  | 3000 | 注册康坦杨凌总部基地公司，落实无害化生物技术研究院和微生物核心发酵基地项目土地 |
| 25 | 杨凌种子产业园企业自建区建设项目三期 | 入园企业 | 建设加工车间、储藏库、办公楼，购置安装相关设施设备。 | 2018- 2019 | 12000 |  | 5000 | 加工车间、储藏库、办公楼基本建成 |
| 26 | 杨凌综合保税区建设项目 | 自贸办 | 占地1335亩，建设口岸操作区、保税物流区、研发中心、展示交易中心、检测检验中心及道路、管线、围网等附属设施。 | 2018- 2022 | 50000 |  | 20000 | 完成围网、道路等基础设施建设 |
| 27 | 国际农业科技示范园区项目 | 北京以远农业公司、杨凌中加农业公司、杨凌内州现代农业公司 | 主要建设以色列农业科技园、加拿大牧草示范园、美国农业科技示范园等。 | 2018- 2019 | 5000 |  | 2000 | 建设并提升2-3个农业科技园 |
| 28 | 杨凌示范区小微文化企业孵化基地项目 | 文广新局 | 建设孵化办公空间、文创空间、文创车间、共享共用展示厅、多功能厅、路演厅、会议室、洽谈室、活动室和文化娱乐、餐饮等配套设施，总建筑面积1万平方米。 | 2018- 2019 | 4900 |  | 2000 | 孵化办公空间、文创空间、文创车间、共享共用展示厅等开工建设 |
| 29 | 杨凌农科丝路国际学校项目 | 城投公司 | 占地123亩，建设教学楼、综合办公楼、学生公寓食堂、体育设施及其他配套设施，总建筑面积4.4万平方米。 | 2018- 2020 | 29400 |  | 5000 | 教学楼、综合办公楼、学生公寓食堂等开工建设 |
| 30 | 杨凌农商行整体搬迁项目 | 杨凌农商行 | 杨凌农商行、农科担保公司整体搬迁至金融大厦。 | 2018 | 12000 |  | 12000 | 建成 |
| 31 | 杨凌国际企业社区项目 | 创新创业园公司、自贸办 | 占地396亩，主要建设国际企业孵化区、国际高端农产品展示交易区、跨境电商交易区、保税仓储服务区等四个区，总建筑面积61万平方米。 | 2018- 2021 | 240000 |  | 10000 | 国际企业孵化区、国际高端农产品展示交易区开工建设 |
| 32 | 通信基础设施及新兴业务建设项目 | 电信、联通、移动、广电、铁塔 | 建设互联网出口带宽扩容，通信管道、4G基站、光纤线路与室内分布系统等。 | 2018 | 5300 |  | 5300 | 建成 |
| 33 | 陕西华电杨凌热电配套热网工程二期项目 | 陕西华电 | 建设城南路主干热水管网及自贸区支线管网，满足自贸片区用热需求。 | 2018- 2020 | 12000 |  | 5000 | 热力管网施工 |
| 34 | 杨凌综合保税区天然气分布式能源站项目 | 陕西延长石油国际勘探开发工程有限公司 | 在综合保税区建设天然气分布式能源站，配套燃气输送系统、冷却循环系统、溴化锂空调系统、冷水机组空调系统、变配电系统及附属生产系统等。 | 2018- 2020 | 15000 |  | 5000 | 分布式能源站开工建设 |
| 35 | 高端智能社区建设项目 | 陕西华星房地产公司（杨凌分公司） | 建设高端智能社区住宅楼，总建筑面积约20万平方米。 | 2018- 2021 | 85000 |  | 10000 | 完成项目前期工作并开工建设 |